|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 06.08.2018 № 561 |

**ОТЧЕТ**

**о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции на территории муниципального образования городской округ «Охинский» до 2022 года**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  плана («дорожной карты») | Срок реализации мероприятия | | Результата исполнения  мероприятия  (краткое описание) | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| план | факт |
| Раздел 1. Мероприятия по развитию конкуренции на социально значимых рынках  Муниципального образования городской округ «Охинский» | | | | | |
| 1.1 Рынок услуг дошкольного образования | | | | | |
| 1.1.1. | Поддержка в рамках муниципальной программы по развитию предпринимательства предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления субсидий на возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере оказания услуг дошкольного образования | 2018 | 2018 | Заявок от предпринимателей на предоставление поддержки не поступало | На территории МО ГО «Охинский» отсутствуют немуниципальные дошкольные учпеждения. |
| 1.1.2. | Оказание информационно-методической поддержки по вопросам дошкольного образования немуниципальным организациям | 2018 | 2018 | - |
| 1.2.1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | |
| 1.2.1. | Повышение охвата детского отдыха и оздоровления детей через различные формы летней занятости | 2018 | 2018 | В 2018 году в период летних и осенних каникул на базе общеобразовательных учреждений, МБУДО ДДиЮ г.Охи, МАУ СОК «Дельфин» были организованы лагеря дневного пребывания, профильные лагеря, лагеря труда и отдыха. Увеличилось количество детей и подростков, которые участвовали в многодневных походах.  Организация и занятость детей позволила охватить обучающихся различных возрастных категорий в общеобразовательных учреждениях муниципального образования: 13 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 795 обучающихся на базе 9 образовательных учреждений; 5 профильных лагерей – 105 обучающихся на базе 3 образовательных учреждений. 3 лагеря труда и отдыха с охватом 75 обучающихся на базе 3 образовательных учреждений. Клубными формами охвачено 135 человек на базе 4 образовательных учреждений. К общественно-полезной практике привлечено 63 человека. В загородных санаторно-оздоровительных лагерях («Юбилейный», «Лесное озеро», «Чайка») за счет средств областного бюджета – 62. В «Океан», «Артек» выехали 15 человек. За пределы Сахалинской области для оздоровления выехали 40 детей. |  |
| * 1. Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | |
| 1.3.1. | Поддержка в рамках муниципальной программы по развитию предпринимательства предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления субсидий на возмещение затрат на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей | 2018 | 2018 | В 2018 году субсидию на возмещение затрат на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей получила 1 индивидуальный предприниматель Редникова Элина Владимировна в размере 360,2 тыс. руб. | - |
| 1.3.2. | Оказание методической помощи (при обращении) частным образовательным организациям | 2018 | 2018 | - | Проблема выхода частного бизнеса на рынок услуг дополнительного образования заключается в отсутствии квалифицированных кадров, высоком уровне затрат на востребованные направления деятельности (техническое творчество) и, как следствие, высокая цена на услуги для потребителей. |
| 1.4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| 1.4.1. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей компании для управления многоквартирными домами | 2018 | 2018 | Проведено 4 открытых конкурса по отбору управляющих компаний: планировочный район Лагури, г. Оха - Крупская – Корейская, Блюхера 24,26,28, 50 лет Октября 42 | Основными проблемами в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются высокая изношенность и низкая энергоэффективность жилищного фонда и коммунальных сетей. Невысокое качество и неполный объем предоставляемых жилищных услуг как следствие недостаточной квалификации и профессиональной подготовки персонала управляющих организаций. |
| 1.4.2. | Преобразование муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих неэффективное управление в хозяйствующие субъекты других форм собственности | 2018 | 2018 | В прогнозный план приватизации включено МУП «ОУК» реорганизация в форме преобразования в ООО перенесена на 2019 год |
| 1.4.3. | Осуществление муниципального жилищного контроля | 2018 | 2018 | В 2018 году плановые проверки не проводились в связи с мораторием на проверки СМП |
| 1.4.4. | Формирование перечня объектов муниципального имущества в сфере ЖКХ, предлагаемых к передаче в концессию | 2018 | 2018 | В 2018 году сформирован и размещен на сайте администрации городского округа «Охинский» перечень объектов муниципального имущества в сфере ЖКХ, предлагаемых к передаче в концессию. |
| 1.4.5. | Передача объектов жилищно-коммунального комплекса на основе концессионных соглашений | 2018 | 2018 | В 2018 году заявок на передачу имущества по концессионным соглашениям не поступало. |
| 1.5. Розничная торговля | | | | | |
| 1.5.1. | Содействие развитию инфраструктуры торговли, основанной на принципах достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения МО городской округ «Охинский» площадью стационарных торговых объектов на 1000 чел. кв. м. | 2018 | 2018 | Площадь стационарных объектов – 10970,0 кв.м.;  Численность населения – 22,2 тыс. человек;  Норматив минимальной обеспеченности населения - 591 кв. м.;  Фактическая обеспеченность населения – 494 кв. м.;  Достижение норматива (%) - 83 | Недостаток торговых площадей |
| Содействие развитию инфраструктуры торговли, основанной на принципах достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения МО городской округ «Охинский» площадью нестационарных торговых объектов на 10 000 чел. шт. | 2018 | 2018 | Количество нестационарных торговых объектов - 18 единиц, в том числе киоски – 12 единиц, павильоны – 6 единиц.  Норматив минимальной обеспеченности на 10 000 населения – 25 единиц. Достижение норматива (%) – 72 %. |  |
| 1.5.2. | Поддержка в рамках муниципальной программы по развитию предпринимательства субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность социально-ориентированных объектов розничной торговли лекарственными средствами | 2018 | 2018 | Аптечные организации государственной формы собственности – 2;  Аптечные организации частной формы собственности – 3. | - |
| 1.6. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | | | | |
| 2. | Заключение муниципальных контрактов с организациями-перевозчиками в целях обеспечения муниципальных нужд | 2018 | 2018 | В 2018 году заключен муниципальный контракт с МУП «Охаавтотранс» на осуществление перевозок льготной категории граждан на муниципальных маршрутах по результатам проведения электронного аукциона. |  |
| 1.6.2. | Предоставление субсидии за счет средств бюджета городского округа «Охинский» на возмещение затрат в связи с оказанием услуг при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | 2018 | 2018 | В 2018 году предоставлена субсидия МУП «Охаавтотранс» на возмещение затрат в связи с оказанием услуг при осуществлении перевозок льготных категорий пассажиров автомобильным транспортом общего пользования – 13 392 тыс. руб. |  |
| 2. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды | | | | | |
| 2.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок | | | | | |
| 2.1.1. | Оказание методической помощи заказчикам муниципального образования городской округ «Охинский» по увеличению доли объемов закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства по результатам проведения конкурентных способов определения поставщика | 2018 | 2018 | Исполнено | - |
| 2.2. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности | | | | | |
| 2.2.1. | Размещение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) и на официальном сайте администрации МО городской округ «Охинский» информационных сообщений о реализации муниципального имущества. | 2018 | 2018 | Прогнозный план приватизации муниципального имущества утвержденный решением Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 29.09.2016 № 5.37-2 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2016-2018 годы» (в ред. от 29.09.2016 № 5.37-2; от 29.12.2016 № 5.41-6; от 28.09.2017 № 5.53-2, от 27.09.2018 № 6.1-7) размещен на официальном сайте администрации городского округа «Охинский». Информационные извещения о приватизации муниципального имущества размещаются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) |  |
| 2.2.2. | Мониторинг деятельности муниципальных унитарных предприятий МО городской округ «Охинский» | 2018 | 2018 | На территории городского округа действуют 7 муниципальных унитарных предприятий: МУП «Рынок Центральный», МУП «Молодежный центр», МУП «ЖКХ», МУП «ОУК», МУП «Охаавтотранс», МУП «Редакция газеты «Сахалинский нефтяник». Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности МУПов. | Деятельность МУПов недостаточно эффективна и не в полной мере обеспечивает исполнение полномочий местного самоуправления. |
| 2.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства | | | | | |
| 2.3.1. | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг по осуществлению процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | 2018 | 2018 | Постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 04.06.2018 № 345 утвержден регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» |  |
| 2.4. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально-ориентированных некоммерческих организаций | | | | | |
| 2.4.1. | Муниципальная поддержка в рамках муниципальных программ социально-ориентированных некоммерческих организаций | 2018 | 2018 | СОНКО на территории городского округа нет. |  |
| 2.5. Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в МО городской округ «Охинский» | | | | | |
| 2.5.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МО городской округ «Охинский» | 2018 | 2018 | В 2018 году оценку регулирующего воздействия прошли 10 проектов МНПА |  |
| 2.5.2. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов МО городской округ «Охинский», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2018 | 2018 | В 2018 году экспертизу НПА прошли 6 НПА, в соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2018 год, утвержденным Постановлением администрации МО ГО «Охинский» от 22.01.2018 № 18. |  |
| 2.5.3. | Активизация работы по размещению актуальной информации для предпринимательского сообщества на официальном сайте администрации МО городской округ «Охинский» | 2018 | 2018 | В разделе «Объявления» - 15 материалов;  Новости – 6; «МСП» - более 25; В разделе «Экономика и финансы» - более 20. |  |
| 2.5.4. | Проведение круглых столов, семинаров, совещаний и других мероприятий по тематике развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инвестиционной деятельности в МО городской округ «Охинский» | 2018 | 2018 | В 2018 году в МО ГО «Охинский» были проведены 4 встречи в рамках проекта «Бизнес и власть – откровенный разговор» | Предприниматели неохотно принимают участия в мероприятиях, проводимых для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности |