|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 06.08.2018 № 561 |

**ОТЧЕТ**

**о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции на территории муниципального образования городской округ «Охинский» до 2022 года**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  плана («дорожной карты») | Срок реализации мероприятия | | Результат исполнения  мероприятия  (краткое описание) | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| план | факт |
| Раздел 1. Мероприятия по развитию конкуренции на социально значимых рынках  Муниципального образования городской округ «Охинский» | | | | | |
| 1.1 Рынок услуг дошкольного образования | | | | | |
| 1.1.1. | Поддержка в рамках муниципальной программы по развитию предпринимательства предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления субсидий на возмещение затрат на осуществление деятельности в сфере оказания услуг дошкольного образования | 2021 | 2021 | Заявок от предпринимателей на предоставление поддержки не поступало | На территории МО ГО «Охинский» отсутствуют немуниципальные дошкольные учреждения. |
| 1.1.2. | Оказание информационно-методической поддержки по вопросам дошкольного образования немуниципальным организациям | 2021 | 2021 | - |
| 1.2.1. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | |
| 1.2.1. | Повышение охвата детского отдыха и оздоровления детей через различные формы летней занятости | 2021 | 2021 | В летний период 2021 года отдыхом и оздоровлением охвачено 1310 детей. В летний период функционировали 14 лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ, МАУ СОК «Дельфин», СРЦН «Родник»; 8 профильных лагерей и 3 лагеря труда и отдыха. Трудоустроены на базе общеобразовательных учреждений, библиотеки-филиала №13, МАУ СОК «Дельфин», ОМООБ, ООО «Управа» в летний период 262 подростка. В кружках на базе МБУДО ДДиЮ г. Охи, библиотек, Районного Дворца культуры, общеобразовательных школ было заняты в летний период 797 несовершеннолетних. К общественно-полезной практике привлечено 57 обучающихся. Выезжали в санаторно-оздоровительные учреждения на территории Сахалинской области: Чайка, Юбилейный, Лесное озеро – 97 человек, палаточный лагерь «Сахалинский Артек» - 18 человек. За пределами Сахалинской области отдыхали 37 ребят: в МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан», Артквест» (Крым). | й |
| * 1. Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | |
| 1.3.1. | Поддержка в рамках муниципальной программы по развитию предпринимательства предпринимателей, организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления субсидий на возмещение затрат на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей | 2021 | 2021 | В 2021 году субсидию на возмещение затрат на осуществление деятельности по предоставлению услуг дополнительного образования детей получили 2 индивидуальных предпринимателя: Редникова Элина Владимировна в размере 360,1 тыс. рублей и Синица Арина Александровна в размере 500,0 тыс. рублей | - |
| 1.3.2. | Оказание методической помощи (при обращении) частным образовательным организациям | 2021 | 2021 | - | Проблема выхода частного бизнеса на рынок услуг дополнительного образования заключается в отсутствии квалифицированных кадров, высоком уровне затрат на востребованные направления деятельности (техническое творчество) и, как следствие, высокая цена на услуги для потребителей. |
| 1.4. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| 1.4.1. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей компании для управления многоквартирными домами | 2021 | 2021 | В 2021 г. открытых конкурсов по отбору управляющих компаний: не проводилось. | - |
| 1.4.2. | Преобразование муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих неэффективное управление в хозяйствующие субъекты других форм собственности | 2021 | 2021 | Согласно Федеральному закону от 27.12.2019 N 485-ФЗ о запрете создания и функционирования унитарных предприятий на конкурентных рынках, в срок до 1 января 2025 года МУПы должны быть ликвидированы или реорганизованы по решению учредителя. В 2021 году  Изменен вид МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство», а также МУП «Охаавтотранс» в МКП «Охаавтотранс». В 2021 году завершена реорганизация МУП «Охинская управляющая компания»  посредством присоединения к  МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 1.4.3. | Осуществление муниципального жилищного контроля | 2021 | 2021 | В 2021 году плановые проверки не проводились в связи с мораторием на проверки СМП |
| 1.4.4. | Формирование перечня объектов муниципального имущества в сфере ЖКХ, предлагаемых к передаче в концессию | 2021 | 2021 | В 2020 году сформирован и размещен на сайте администрации городского округа «Охинский» перечень объектов муниципального имущества в сфере ЖКХ, предлагаемых к передаче в концессию. |
| 1.4.5. | Передача объектов жилищно-коммунального комплекса на основе концессионных соглашений | 2021 | 2021 | В 2021 году заявок на передачу имущества по концессионным соглашениям не поступало. |
| 1.5. Розничная торговля | | | | | |
| 1.5.1. | Содействие развитию инфраструктуры торговли, основанной на принципах достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения МО городской округ «Охинский» площадью стационарных торговых объектов на 1000 чел. кв. м. | 2021 | 2021 | Площадь стационарных объектов – 13 364,3 кв.м.;  Численность населения – 21,572 тыс. человек;  Норматив минимальной обеспеченности населения - 619 кв. м.;  Фактическая обеспеченность населения – 619,0кв. м.;  Достижение от планового показателя (%) – 104,7 |  |
| Содействие развитию инфраструктуры торговли, основанной на принципах достижения установленных нормативов минимальной обеспеченности населения МО городской округ «Охинский» площадью нестационарных торговых объектов на 1000 чел. шт. | 2021 | 2021 | Количество нестационарных торговых объектов - 14 единиц, в том числе киоски – 7 единиц, павильоны – 7 единиц.  Норматив минимальной обеспеченности на 1 000 населения – 25 единиц. Достижение от планового показателя (%) – 56 %. | В 2021 году был произведен демонтаж 2 объектов нестационарной торговли за ненадлежащий вид. Торговля в этих объектах по состоянию на 2021 год не осуществлялась |
| 1.5.2. | Поддержка в рамках муниципальной программы по развитию предпринимательства субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность социально-ориентированных объектов розничной торговли лекарственными средствами | 2021 | 2021 | В муниципальном образовании функционируют 4 аптечные организации в т.ч:  аптечные организации государственной формы собственности – 2;  аптечные организации частной формы собственности – 2. | - |
| 1.6. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | | | | |
| 1.6.1. | Заключение муниципальных контрактов с организациями-перевозчиками в целях обеспечения муниципальных нужд | 2021 | 2021 | Муниципальный контракт на осуществление перевозок льготной категории граждан на муниципальных маршрутах по результатам проведения электронного аукциона заключен в 2019 году с МУП «Охаавтотранс» сроком на 5 лет. |  |
| 1.6.2. | Предоставление субсидии за счет средств бюджета городского округа «Охинский» на возмещение затрат в связи с оказанием услуг при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | 2021 | 2021 | В 2021 году предоставлена субсидия МУП «Охаавтотранс» на возмещение затрат в связи с оказанием услуг при осуществлении перевозок льготных категорий пассажиров автомобильным транспортом общего пользования – 7 769,7 тыс. руб. |  |
| 2. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды | | | | | |
| 2.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок | | | | | |
| 2.1.1. | Оказание методической помощи заказчикам муниципального образования городской округ «Охинский» по увеличению доли объемов закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства по результатам проведения конкурентных способов определения поставщика | 2021 | 2021 | Исполнено | - |
| 2.2. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности | | | | | |
| 2.2.1. | Размещение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» ([www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru)) и на официальном сайте администрации МО городской округ «Охинский» информационных сообщений о реализации муниципального имущества. | 2021 | 2021 | В связи с отсутствием муниципального имущества, которое может быть приватизировано, прогнозный план на 2021 год не утверждался |  |
| 2.2.2. | Мониторинг деятельности муниципальных унитарных предприятий МО городской округ «Охинский» | 2021 | 2021 | В 2021 году на территории городского округа действовало 3 муниципальных унитарных предприятий: МУП «Рынок Центральный», МУП «Молодежный центр», МУП «ОКХ». Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности МУПов. | Деятельность МУПов недостаточно эффективна |
| 2.3. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства | | | | | |
| 2.3.1. | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг по осуществлению процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | 2021 | 2021 | Постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 28.05.2020 № 328 утвержден регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» |  |
| 2.4. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально-ориентированных некоммерческих организаций | | | | | |
| 2.4.1. | Муниципальная поддержка в рамках муниципальных программ социально-ориентированных некоммерческих организаций | 2021 | 2021 | Поддержка СОНКО не оказывалась. |  |
| 2.5. Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в МО городской округ «Охинский» | | | | | |
| 2.5.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов МО городской округ «Охинский» | 2021 | 2021 | В 2021 году оценку регулирующего воздействия прошли 15 проектов МПА |  |
| 2.5.2. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов МО городской округ «Охинский», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2021 | 2021 | В 2021 году экспертизу НПА прошли 6 НПА, в соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования городской округ «Охинский», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2021 год. |  |
| 2.5.3. | Активизация работы по размещению актуальной информации для предпринимательского сообщества на официальном сайте администрации МО городской округ «Охинский» | 2021 | 2021 | В разделе «Объявления» - 36 материалов; Новости – 15; «МСП» - 8; «Информация для инвесторов» - 2 |  |
| 2.5.4. | Проведение круглых столов, семинаров, совещаний и других мероприятий по тематике развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов инвестиционной деятельности в МО городской округ «Охинский» | 2021 | 2021 | В 2021 году в МО городской округ «Охинский» было проведено 14 встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства:  1 круглый стол в формате онлайн-конференции для организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма проведен министерством туризма Сахалинской области и Центром поддержки экспорта в Сахалинской области на тему «Продвижение туристических услуг на рынок Японии»;  1 встреча с представителями бизнеса для обсуждения вопросов по предоставлению земельных участков (в том числе формированию земельных участков), пригодных для ведения бизнеса;  3 круглых стола с МКП «ЖКХ» на тему «закрытие кредиторской задолженности»;  1 встреча прошла с участием министра экономического развития Сахалинской области А.А. Успенским и предпринимателей по вопросу «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;   1. круглый стола с представителями ОКУ «Охинский центр занятости населения» и предпринимателями – работодателями по вопросам открытия собственного дела начинающим субъектам легализации и обучения сотрудников;   3 заседания общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе МО городской округ «Охинский»;  2 встречи с самозанятыми гражданами, применяющими налог на профессиональный доход по вопросу дальнейшей поддержки в качестве субъектов МСП.  Консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам оказываются на регулярной основе. |  |