Приложение № 9

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации

**СВЕДЕНИЯ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2020 год**

Наименование муниципальной программы **«Совершенствование муниципального управления»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п мероприятия | Наименование мероприятия  подпрограммы   (ведомственной целевой   программы), основного   мероприятия  муниципальной программы | | Ответственный   исполнитель,  соисполнитель,  участник  муниципальной   программы | Плановый срок | | Фактический срок | | Результат | | Проблемы,   возникшие   в ходе  реализации  мероприятия |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | оконча  ния  реализа  ции | запланированный | достигнутый |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Раздел 1 Поддержка социальных и общественных инициатив населения городского округа** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Предоставление бесплатного проезда отдельной категории граждан в автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси) в соответствии с Решением Собрания МО городской округ "Охинский" от 26.11.2015 № 5.27-2 | Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»,  Управление образования муниципального образования городской округ «Охинский» | 2016 | 2025 | 2020 | 2020 | Организация работы по исполнению решений Собрания городского округа «Охинский» | **выполнено** |  |
| **Раздел 2 Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» в средствах массовой информации** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение материалов в печатных средствах массовой информации | | Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» | 2014 | 2025 | 2020 | 2020 | Обеспечение информационной открытости и доступности о деятельности органов местного самоуправления | **выполнено** |  |
| 2.2 | Размещение материалов в эфире телевещания | | Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» | 2014 | 2025 | 2020 | 2020 | Обеспечение информационной открытости и доступности о деятельности органов местного самоуправления | **выполнено** |  |
| **Раздел 3 Совершенствование системы поддержки граждан муниципального образования городской округ «Охинский»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Реализация решения Собрания МО городской округ «Охинский» от 27.03.2003 № 2.24-9 «О Положении о звании «Почетный гражданин города «Охи» | | Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» | 2014 | 20125 | 2020 | 2020 | Оказание мер дополнительной финансовой поддержки гражданам, имеющих звание «Почетный гражданин города «Охи» | **выполнено** |  |
| 3.2 | Реализация решения Собрания МО городской округ «Охинский» от 16.12.2010 № 4.15-2 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальных служащих в МО ГО «Охинский» | | Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» | 2014 | 2025 | 2020 | 2020 | Оказание мер дополнительной финансовой поддержки лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальных служащих | **выполнено** |  |
| 3.3 | Реализация Решения Собрания МО городской округ «Охинский» от 25.06.2015 № 5.21-1 «О создании благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования городской округ «Охинский» | | Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» | 2015 | 2021 | 2020 | 2020 | Оказание мер дополнительной финансовой поддержки в целях привлечения медицинских работников для работы в учреждениях здравоохранения | **выполнено** |  |
| 3.4 | Приобретение жилья на вторичном рынке для медицинских работников - участников подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" государственной программы Сахалинской области "Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014 - 2020 годы" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | Обеспечение жилыми помещениями на вторичном рынке медицинских работников | ассигнования в 2020 году не предусмотрены |  |
| 3.5 | Реализация Решения Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 28.06.2018 № 5.64-7 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Почетной грамоте муниципального образования городской округ «Охинский» | | Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» | 2014 | 2025 | 2020 | 2020 | Реализация формы признания достижений и определенных заслуг отдельных граждан, коллективов предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений и движений | **выполнено** |  |
| 3.6 | Реализация Решения Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 28.06.2018 № 5.64-5 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Почетной грамоте Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» | | Собрание муниципального образования городской округ «Охинский» | 2014 | 2025 | 2020 | 2020 | Реализация формы признания достижений и определенных заслуг отдельных граждан, коллективов предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений и движений | **выполнено** |  |
| 3.7 | Реализация Положения о ценном и (или) памятном подарках муниципального образования городской округ «Охинский» | | Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» | 2014 | 2025 | 2020 | 2020 | Реализация формы признания достижений и определенных заслуг отдельных граждан, коллективов предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений и движений | **выполнено** |  |
| 3.8 | Реализация Закона Сахалинской области от 3 августа 2009 года № 80-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству | | Администрация | - | - | 2020 | 2020 | Выявление, учет и устройство детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей в семью под опеку | **выполнено** |  |
| **Раздел 4 Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области** | | | | | | | | | | |
| Реализация Закона Сахалинской области от 15 мая 2015 года № 31-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов, проживающих на территории Сахалинской области» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности на основе стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств коренных малочисленных народов Севера | | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике, администрация | 2014 | 2025 | 2020 | 2020 | Укрепление материально-технической базы родовых хозяйств и общин КМНС | **выполнено** |  |
| 4.2 | Обновление и модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов | | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике, администрация | 2014 | 2025 | 2020 | 2020 | Защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных народов | **выполнено** |  |
| 4.3 | Сохранение и развитие самобытной культуры коренных народов | | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике | 2014 | 2025 | 2020 | 2020 | Укрепление материально-технической базы для сохранения и развития самобытной культуры коренных народов | **выполнено** |  |
| 4.4 | Ремонт жилья коренных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности | | МКУ «Управление капитального строительства» | 2014 | 2025 | 2020 | 2020 | Защита исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных народов | **выполнено** |  |
| 4.5 | Обеспечение питанием в течение учебного года обучающихся из числа коренных народов, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования | | Управление образования муниципального образования городской округ «Охинский» | 2014 | 2025 | 2020 | 2020 | Обеспечение питанием детей из числа КМНС | **выполнено** |  |
| 4.6 | Обеспечение питанием детей из числа коренных народов в период летней оздоровительной кампании | | Управление образования муниципального образования городской округ «Охинский» | 2014 | 2025 | 2020 | 2020 | Обеспечение питанием детей из числа КМНС | **выполнено** |  |
| 4.7 | Осуществление транспортного сообщения в места традиционного проживания и в места ведения традиционной хозяйственной деятельности | | Администрация | 2014 | 2025 | 2020 | 2020 | Обеспечение доступности транспортных услуг в места традиционного проживания и в места ведения традиционной хозяйственной деятельности | **выполнено** |  |
| 4.8 | Организация профессиональной подготовки кадров для родовых хозяйств и общин | | администрация | 2020 | 2025 | 2020 | 2020 | Обеспечение уровня профессиональной подготовки родовых хозяйств и общин, приобретение дополнительных знаний по направлению деятельности | **Не выполнено**  представители родовых общин и родовых хозяйств из числа КМНС не изъявили желание получить профессиональную подготовку (пройти обучение) |  |
| **Раздел 5 Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | | Управление образования, УКСиДМ, КУМИиЭ, Администрация | 2016 | 2025 | 2020 | 2020 | Обеспечение доступности инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности | **выполнено** |  |
| **Раздел 6 Мероприятия по созданию условий для организации работы органов местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | Администрация (МКУ «ЭТУ») | 2014 | 2025 | 2020 | 2020 | Создание условий для функционирования ОМС | **выполнено** |  |
| 6.2 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | Администрация (МКУ «ЭТУ») | 2014 | 2025 | 2020 | 2020 | Повышение профессионального уровня лиц, приобретение дополнительных знаний по соответствующим направлениям, развитие управленческих компетенций | **выполнено** |  |
| **Раздел 9 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Охинский»** | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Возмещение выпадающих доходов (убытков) при осуществлении перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | Администрация городского округа «Охинский» | 2014 | 2025 | 2020 | 2020 | Обеспечение финансовой обеспеченности муниципального предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки | **выполнено** |  |
| 9.2 | | Приобретение автобусов для предоставления транспортных услуг | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ «Охинский» | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | Обеспечение населения качественными транспортными услугами | **Не запланировано** |  |
| **10** | | **Подготовка и проведение мероприятий, посвященных праздничным юбилейным датам муниципального образования городской округ «Охинский»** | | | | | | | | |
| 10.1 | |  |  | 2023 | 2023 | 2020 | 2020 | Запланированные мероприятия | **Не запланировано** |  |