Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

городской округ «Охинский»

от 08.08.2014 № 553

Муниципальная программа

муниципального образования городской округ «Охинский»

«Развитие образования в муниципальном образовании

городской округ «Охинский»

Паспорт муниципальной программы

муниципального образования городской округ «Охинский»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования муниципального образования городской округ «Охинский» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ «Охинский» Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» Муниципальное казенное учреждение «Централизованная система образования» г. Охи Муниципальные образовательные учреждения |
| Участники муниципальной программы | Управление образования муниципального образования городской округ «Охинский» Муниципальные образовательные учреждения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования» Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности» Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей» Подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала» Подпрограмма 5 «Строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений» |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально – экономического развития городского округа «Охинский» |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально – экономического развития городского округа «Охинский» Обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования городского округа «Охинский» Создание современных комфортных условий для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях Удельный вес численности населения в возрасте 6 лет 6 месяцев – 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6 лет 6 месяцев – 18 лет Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10 % школ с худшими результатами по обязательным предметам: русскому языку и математике Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся Доля детей 5 – 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования городского округа «Охинский» Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно социализированных Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания (опека, приемная семья, усыновление, возращение в кровную семью Доля снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, а связи с улучшением семейной ситуации, от общего количества семей соответствующей категории Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Уровень укомплектованности учреждений образования педагогическими кадрами Количество специалистов, привлеченных в учреждения образования Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования Охват выпускников общеобразовательных учреждений профориентационной работой с целью ориентации на выбор профессии учителя Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Сахалинской области Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области -Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений: дошкольные учреждения/общеобразовательные учреждения |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 1 этап: 2015 – 2016 годы 2 этап: 2017 – 2018 годы 3 этап 2019 – 2020 годы 4 этап: 2021 – 2023 годы 5 этап: 2024 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Прогнозный объем финансового обеспечения программы составляет 20 119 351,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год – 1 204 898,1 тыс. рублей 2016 год - 1 156 882,9 тыс. рублей 2017 год – 1 127 895,5 тыс. рублей 2018 год – 1 419 103,2 тыс. рублей 2019 год – 1 807 653,5 тыс. рублей 2020 год – 1 771 745,4 тыс. рублей 2021 год – 1 814 356,4 тыс. рублей 2022 год – 2 079 271,7 тыс. рублей 2023 год – 1 922 362,5 тыс. рублей 2024 год – 1 979 782,5 тыс. рублей 2025 год – 1 918 708,2 тыс. рублей 2026 год – 1 916 691,7 тыс. рублей средства областного бюджета 15 153 611,5 тыс. рублей 2015 год – 948 349,8 тыс. рублей 2016 год – 862 577,5 тыс. рублей 2017 год – 872 846,9 тыс. рублей 2018 год – 1 055 551,3 тыс. рублей 2019 год – 1 339 198,9 тыс. рублей 2020 год – 1 309 083,4 тыс. рублей 2021 год – 1 350 916,9 тыс. рублей 2022 год – 1 559 550,7 тыс. рублей 2023 год – 1 401 747,4 тыс. рублей 2024 год – 1 456 657,4 тыс. рублей 2025 год – 1 479 898,1 тыс. рублей 2026 год – 1 517 233,2 тыс. рублей средства муниципального образования – 4 965 740,1 тыс. рублей 2015 год – 256 548,3 тыс. рублей 2016 год – 294 305,4 тыс. рублей 2017 год – 255 048,6 тыс. рублей 2018 год – 363 551,9 тыс. рублей 2019 год – 468 454,6 тыс. рублей 2020 год – 462 662,0 тыс. рублей 2021 год – 463 439,5 тыс. рублей 2022 год – 519 721,0 тыс. рублей 2023 год – 520 615,1 тыс. рублей 2024 год – 523 125,1 тыс. рублей 2025 год – 438 810,1 тыс. рублей 2026 год – 399 458,5 тыс. рублей |
| Прогноз конечных результатов муниципальной программы | Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить: в системе дошкольного образования - государственные гарантии общедоступности и бесплатности качественного дошкольного образования в системе общего образования - увеличение удельного веса численности населения городского округа «Охинский» в возрасте 6 лет 6 месяцев до 18 лет охватом общим образованием с 99,90 % до 99,96% - увеличение удельного веса обучающихся в соответствии с современными требованиями с 45, 0 до 66,% - снижение отношения среднего балла ЕГЭ в 10 % школ городского округа «Охинский» с лучшими результатами к среднему баллу в 10 % школ городского округа «Охинский» с худшими результатами по обязательным предметам: русскому языку и математике от 1,89 до 1,40 единиц - увеличение удельного веса обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, с 17,3 % до 23,1 % в системе воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей - увеличение доли детей 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, обучающихся по программам дополнительного образования детей на территории городского округа «Охинский» с 67,9 % до 73,0 % - увеличение доли детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно социализированных с 51,0 % до85 % - увеличение доли детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания (опека, приемная семья, усыновление, возвращение в кровную семью) с 54,5 % до 85 % - увеличение доли, снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением семейной ситуации с 18,0 % до 30 % в развитии кадрового потенциала - доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования до 112,5 % среднемесячной заработной платы учреждений общего образования Сахалинской области - доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования до 113,9 % среднемесячной заработной платы в Сахалинской области - доведение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей до 103,8 % среднемесячной заработной платы учителей в Сахалинской области - увеличится уровень укомплектованности учреждений образования педагогическими кадрами с 85,6 % до 88,9 % строительство, капитальные ремонты - снижение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, с 1,5 % до 0 - увеличение количества дошкольных образовательных учреждений до 2 - снижение доли обучающихся в муниципальных образовательных учреждений, реализуюших программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта с 33,3 % до 11, 1 % |

Раздел I Содержание проблемы и обоснование необходимости решения программными методами

Развитие системы образования на территории городского округа «Охинский» осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной, региональной и муниципальной политики через реализацию государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области на 2014 – 2026 годы», мероприятий приоритетного национального проекта «Образование», комплексов мер по модернизации муниципальной системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ «Охинский»» определяет цели, задачи и направления развития системы образования городского округа «Охинский», финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели результативности.

Программа разработана в целях повышения доступности, качества и эффективности системы образования городского округа «Охинский» с учетом потребности граждан, общества и государства, создания условий для обеспечения реализации прав  детей, проживающих на территории городского округа «Охинский».

В условиях преобразований в социальной и экономической жизни муниципального образования городской округ «Охинский» к системе образования округа предъявляются высокие требования:

обеспечение разнообразия и вариативности образовательных программ для повышения доступности и качества образовательных услуг;

достижение соответствия содержания и качества образовательных услуг запросам населения;

повышение эффективности управления системой образования.

В системе образования городского округа «Охинский» 16 муниципальных образовательных учреждений с контингентом воспитанников и  обучающихся 4 195  чел.

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования городского округа «Охинский» в ходе реализации Концепции модернизации российского образования на период до 2026 года, приоритетного национального проекта «Образование», увеличения бюджетных расходов на образование, продолжают сохраняться проблемы, которые не позволяют говорить о том, что процесс развития и модернизации системы образования удовлетворяет общество.

В системе дошкольного образования

Система дошкольного образования городского округа «Охинский» включает 7 дошкольных образовательных учреждений разнообразной видовой направленности, а также 2 дошкольных отделения при МБОУ школа – интернат с. Некрасовка и МБОУ школа – детский сад с.Тунгор, в них воспитывается 1 441 детей. В дошкольных образовательных учреждениях помимо услуг общеобразовательной направленности оказываются услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями речи, с задержкой психического развития. Всего в Охинском районе функционируют 73 дошкольных групп, из них при общеобразовательных организациях – 4.

С целью решения проблемы доступности дошкольного образования в городском округе «Охинский» с 2011 года реализуется целевая программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Охинский».

Разработаны дополнительные меры поддержки семей с детьми дошкольного возраста.

Предпринимаемые меры  позволили в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» ликвидировать очередь на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения.

Решается вопрос доступности дошкольного образования для детей от 1 года до 3 лет.

В сфере развития дошкольного образования выделяется общая проблема обеспечения качества образования, соответствующего целям опережающего развития, современным стандартам, общественным запросам и потребностям устойчивого социально – экономического развития городского округа «Охинский» (подпрограмма 1).

В системе общего образования

Система общего образования представлена 7 общеобразовательными учреждениями: 1 начальная общеобразовательная школа; 3 средние общеобразовательные школы; 1 школа – интернат; 1 общеобразовательная школа для детей с интеллектуальными нарушениями, в которых обучается 2 754 человека.

В настоящее время обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития: сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для обучения; система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения, воспитания несовершеннолетних; достигнуты определенные успехи в оптимизации муниципальной сети учреждений общего образования; реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы образования.

Однако, анализ состояния системы образования относительно требований инновационного социально – экономического развития городского округа «Охинский» позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых необходимо применение программно – целевого метода: неполное соответствие ресурсного обеспечения образовательных учреждений требованиям, установленным федеральными государственными образовательными стандартами; недостаточное соответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития системы образования; недостаточное использование современных образовательных технологий; отсутствие механизмов применения независимой оценки качества работы образовательных учреждений (подпрограмма 2).

В системе воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей

В городском округе «Охинский» воспитательная деятельность образовательных учреждений направлена на формирование социальной активности личности, утверждение в общественном сознании духовно – нравственных ценностей, взглядов, воспитание личности гражданина – патриота. В образовательных учреждениях функционируют органы ученического самоуправления. образовательных учреждений функционируют 5 органов ученического самоуправления (1722 чел.) и 7 волонтерских отрядов (896 чел.). Охинские школьники – активные участники Всероссийского движения школьников.

Планируется внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, которое является системным продолжением реформы 2010 года, разделившей учреждения, финансируемые из бюджетов различных уровней, на казенные, бюджетные и автономные. Финансирование последних двух типов строилось на совершенно новом подходе, опирающемся не на расходы учреждения, а на оплату оказываемых ими услуг или выполняемых работ, потребность в которых определялась их учредителем через систему государственного (муниципального) задания. Модель персонифицированного финансирования устанавливает принцип «деньги следуют за ребенком». Это значит, что ребенок, делая выбор той или иной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (далее – программа, услуга), зачисляется на эту программу, используя именной сертификат с определенным номиналом (сертификат финансирования).

В муниципальных образовательных учреждениях идет процесс создания целостных воспитательных систем. Между тем вопросы развития воспитательной системы образовательного учреждения остаются актуальными (подпрограмма 3).

Основными условиями успешной социализации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является их воспитание в семье, оказание содействия лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жизнеустройстве после окончания образовательного учреждения профессионального образования.

В муниципальном образовании городской округ «Охинский» насчитывается 155 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 149 воспитываются в семьях приемных родителей.

Для обеспечения успешной социализации детей указанной категории необходимо реализовать дополнительный комплекс мер, направленных на решение этой проблемы (подпрограмма 3).

В развитии кадрового потенциала

В системе образования городского округа «Охинский» трудятся 451 педагогических работников. В образовательных учреждениях востребованы учителя русского языка и литературы, английского языка, математики, истории, изобразительного искусства, технологии, воспитатели дошкольных учреждений, инструкторы по физической культуре. Дефицит кадров в сфере образования по – прежнему остается актуальным. Проблема обеспечения кадрами решается за счет привлечения программы «Земский учитель», подготовка кадров за счет совершенствования системы непрерывного образования, подготовки профессиональных педагогических кадров, а также увеличения учебной нагрузки на работающих специалистов и привлечения их к работе по совместительству.

Важным фактором, определяющим динамику обновления кадрового корпуса, является уровень заработной платы. Повышение заработной платы педагогов стало одной из целей, реализуемых с 2011 года, проекта модернизации региональной системы общего образования.

Выражен возрастной дисбаланс в учреждениях образования: доля педагогов пенсионного возраста составляет 39%. Медленно происходит обновление педагогического корпуса. Доля молодых учителей в возрасте до 30 лет составляет 8%.

Анализ ситуации показывает, что в сфере развития кадрового потенциала системы образования городского округа «Охинский» существуют следующие проблемы: низкий статус профессии педагога; снижение профессионального уровня педагогических работников; дефицит высококвалифицированных педагогических и управленческих кадров; недостаточная социальная защищённость педагогических работников, в том числе молодых специалистов (решение вопроса о предоставлении служебного жилья для уроженцев городского округа); неэффективная профориентационная работа с молодежью (подпрограмма 4).

В строительстве и проведении капитальных ремонтов образовательных учреждений

За последние годы в городском округе «Охинский» проведена  большая работа и достигнуты положительные результаты в развитии образования, включая укрепление материально – технической базы объектов образования. Однако недостаток финансирования на проведение капитальных ремонтов привел к высокому моральному и физическому износу инфраструктуры сферы образования. Технологическая отсталость объектов не позволяет выполнять современные требования, включая противопожарные, санитарные нормы, требования энергосбережения и энергоэффективности.

В городском округе Охинский» 16 образовательных учреждений:

дошкольные образовательные учреждения - 7

общеобразовательные учреждения – 8

учреждение дополнительного образования – 1

Начиная с 2015 года прогнозируется стабилизация численности обучающихся за счет числа школьников начальной ступени общего образования.

Введение федерального государственного образовательного стандарта общего образования, который определяет условия получения качественного образования, требует значительного увеличения площадей.

Условиями, способствующими обеспечению безопасности и комфортности общеобразовательных учреждений, является ввод новых объектов общего образования.

Школьные здания построены в 60 – 80 годы, износ зданий от 50% и выше.

Архитектурная недоступность инфраструктуры образовательных учреждений затрудняет доступ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам образования. (подпрограмма 5).

Раздел II Основные цели и задачи

Целью программы является: обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально – экономического развития городского округа «Охинский».

Задачи программы:

1.Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально – экономического развития городского округа «Охинский».

2.Обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей	 - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.Создание условий для эффективного и динамичного развития кадрового потенциала системы образования городского округа «Охинский».

4.Создание современных комфортных условий  для эффективного и безопасного обучения и воспитания детей.

Цели и задачи программы взаимосвязаны с целями и задачами государственной программы Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области».

Раздел III Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Реализация программы обеспечит жителям городского округа «Охинский» независимо от места жительства, социального, имущественного статуса и состояния здоровья доступность качественного образования, соответствующего современным образовательным  стандартам и требованиям инновационного социально – экономического развития Сахалинской области и муниципального образования городской округ «Охинский».

Предварительная оценка ожидаемой результативности производится по целевым показателям (индикаторам), позволяющим оценить ход реализации программы.

Результат реализации программы, ее социальная эффективность и результативность представляется следующими значениями.

В системе дошкольного образования

Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности качественного дошкольного образования.

В системе общего образования

Увеличение удельного веса численности населения городского округа «Охинский» в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет охватом общим образованием.

Увеличение удельного веса обучающихся в соответствии с современными требованиями.

Снижение отношения среднего балла ЕГЭ в 10% школ городского округа «Охинский» с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ городского округа «Охинский» с худшими результатами по обязательным предметам: русскому языку и математике.

Увеличение удельного веса обучающихся общеобразовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

В системе воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей

Увеличение доли детей 5 – 18 лет, получающих услуги по программам дополнительного образования детей.

Увеличение доли детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно социализированных.

Увеличение доли детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства (опека, приемная семья, усыновление, возвращение в кровную семью).

Увеличение доли, снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением семейной ситуации.

В развитии кадрового потенциала

Увеличение уровня укомплектованности учреждений образования городского округа «Охинский» педагогическими кадрами.

Строительство и капитальные ремонты образовательных учреждений

Обеспечение государственных гарантий общедоступности и бесплатности качественного дошкольного образования.

Увеличение удельного веса обучающихся в соответствии с современными требованиями.

Раздел IV Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа разработана на основе программно – целевого метода, представляет собой комплекс различных мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решения задач, стоящих перед образованием городского округа «Охинский».

Программа будет реализована в 2015 – 2026 годах.

В дошкольных образовательных учреждениях создаются условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, прозрачная информационная среда управления и оценки качества.

В результате выполнения первого этапа будет обеспечено строительство и капитальные ремонты функционирующих  учреждений, увеличится охват дошкольным образованием.

В системе дошкольного и общего образования будет введен в действие федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, современные модели доступного и качественного дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, проведена модернизация сети и инфраструктуры общего образования, внедрены ФГОС основного общего образования, разработаны финансово – хозяйственные механизмы предоставления услуг в рамках сетевого взаимодействия.

Особое внимание будет уделяться формированию инструментов поддержки особых групп детей в системе общего образования: одаренных и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Будет разработан и апробирован инструментарий мониторинговых исследований качества общего образования, электронные паспорта общеобразовательных учреждений.

В системе воспитания и дополнительного образования будут реализованы мероприятия, направленные на формирование нормативно – правовой базы по вопросам воспитания, дополнительного образования детей и социальной защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Будет разработан и апробирован инструментарий мониторинговых исследований качества дополнительного образования и воспитания.

Будут сформированы проекты, направленные на обеспечение эффективной реализации современных моделей непрерывного педагогического образования, системы переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров системы образования городского округа «Охинский».

Будет обеспечен переход на конкурсную  систему отбора руководителей общеобразовательных учреждений с предоставлением проекта перспективного развития учреждения.

На втором этапе (2017 – 2018 годы) будет продолжена реализация мероприятий по обеспечению доступного и качественного дошкольного образования. В соответствии с  мероприятиями программы запускаются механизмы модернизации образования, обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и социализации детей. Будут развиваться вариативные формы дошкольного образования раннего развития детей от 0 до 3 лет.

Формируется муниципальная система оценки качества образования. На данном этапе сформированная муниципальная система мониторинга качества образования и социализации будет производиться на систематической основе.

Будут приняты меры по реализации мероприятий, направленных на повышение возможностей позитивной социализации обучающихся и достижения базовой образовательной успешности: формирование развивающей образовательной среды в образовательных учреждениях; обеспечение качественной  реализации федеральных государственных образовательных стандартов; развитие системы внеучебной деятельности; формирование технической оснащенности учреждения дополнительного образования.

В сфере социальной защиты детей будут разработаны механизмы, которые позволят активизировать семейное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Второй этап программы будет ориентирован на использование созданных условий для распространения лучших практик лидеров образования.

Переход на модернизацию системы непрерывного педагогического образования, системы переподготовки и повышения  квалификации, на конкурсную систему отбора руководителей общеобразовательных учреждений, эффективный контракт с педагогическими работниками обеспечит на этом этапе качественное обновление педагогического корпуса.

Приоритет отдается осуществлению мероприятий, которые предполагают внедрение новых механизмов социальной поддержки педагогических кадров,  методическое и информационное обеспечение мероприятий, направленных на решение задач кадрового обеспечения. Будет продолжена реализация мероприятий, направленных на поддержку лучших педагогов, обобщение их опыта.

В результате реализации программных мероприятий будут реализованы государственные гарантии получения общедоступного дошкольного образования разных категорий детей, в том числе в сфере раннего развития детей, тем  самым будет предоставлена возможность детям дошкольного возраста осваивать образовательную программу дошкольного образования.

В общеобразовательных учреждениях будут созданы условия для реализации ФГОС среднего общего образования, сформирована высокотехнологическая среда, включающая высокоскоростной доступ к сети Интернет, новое поколение  цифровых образовательных ресурсов.

Будет обеспечена стабильная государственная поддержка инновационной деятельности педагогов и общеобразовательных учреждений. Качественно новый уровень индивидуализации общего образования позволит реализовать образовательные траектории в общеобразовательных учреждениях и их сетях, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

Созданная муниципальная система оценки качества образования будет включать в себя мониторинг индивидуальных образовательных достижений, подготовку кадров в области оценки качества образования и разработку контрольно – измерительных материалов.

Будут сформированы механизмы, обеспечивающие устойчивость достигнутых изменений в развитии воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей.

На данном этапе предусмотрена реализация мероприятий, направленных на внедрение и распространение результатов, нормативно – правовое закрепление апробированных результатов, полученных на предыдущих этапах.

Формирование механизмов обеспечения устойчивости достигнутых изменений в развитии кадрового потенциала.

Раздел V Перечень программных мероприятий муниципальной программы

Для достижения целей и решения поставленных задач планируется реализация следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования».

Сведения о реализации основных мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения по оказанию муниципальных услуг в рамках реализации подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

- подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности».

Сведения о реализации основных мероприятий подпрограммы 2 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения по оказанию муниципальных услуг в рамках реализации подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

- подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей».

Сведения о реализации основных мероприятий подпрограммы 3 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения по оказанию муниципальных услуг в рамках подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

-   подпрограмма 4 «Развитие кадрового потенциала».

Сведения о реализации основных мероприятий подпрограммы 4 представлены   в приложении № 1 к муниципальной программе.

- подпрограмма 5 «Строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений».

Сведения о реализации основных мероприятий подпрограммы 5 представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Информация по объектам капитального строительства представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел VI Целевые показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач

В соответствии с целевыми ориентирами для осуществления контроля за исполнением мероприятий программы определены следующие показатели:

Показатель 1 «Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет,  охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста». Показатель рассчитывается как отношение численности детей, охваченных программами поддержки раннего развития, к общей численности детей соответствующего возраста согласно формам 85-К, 78-РИК. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января текущего года.

Показатель 2 «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)». Показатель рассчитывается как отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к  общей численности детей дошкольного  возраста согласно формам 85-К, 78-РИК. Показатель рассчитывается ежегодно  по состоянию на 1 января текущего года.

Показатель 3 «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях». Показатель характеризует уровень обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях. Показатель рассчитывается как отношение числа мест в дошкольных образовательных учреждениях к общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет в расчете на 1000 мест.

Показатель 4 «Удельный вес численности населения в возрасте 6 лет 6 месяцев – 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6 лет 6 месяцев – 18 лет». Показатель характеризует доступность образовательных услуг для всех категорий детей.  Базовый показатель определен по итогам деятельности общеобразовательных учреждений. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью населения в возрасте 6 лет 6 месяцев – 18 лет. Значение показателя  рассчитывается по данным статистической и оперативной отчетности как отношение численности населения в возрасте 6 лет 6 месяцев – 18 лет, охваченного общим образованием, к общей численности населения в возрасте 6 лет 6 месяцев – 18 лет. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 20 сентября текущего года.

Показатель 5 «Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся».  Показатель характеризует качество условий реализации программ начального, основного, среднего общего образования для детей независимо от места их проживания. Базовый показатель определен по итогам деятельности общеобразовательных учреждений. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Значение показателя рассчитывается по данным электронного мониторинга «Наша новая школа» как отношение численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, к общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.

Показатель 6 «Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами по обязательным предметам: русскому языку и математике. Показатель характеризует качество образования в части образовательных результатов школьников. Базовый показатель определен по итогам ЕГЭ 2013 года. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с результатами ЕГЭ по русскому языку и математике на основе рейтинга лучших и худших результатов. Значение показателя рассчитывается как отношение среднего балла результатов по категориям лучших и худших школ. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 августа текущего года.

Показатель 7 «Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся». Показатель характеризует качество образования внеучебных достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи. Базовый показатель определен по итогам проведения олимпиад и конкурсов в 2013 году. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Значение показателя рассчитывается по данным оперативной отчетности как отношение численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, к общей численности обучающихся. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.

Показатель 8 «Доля детей 5 – 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования городского округа «Охинский». Базовый показатель – 67,9 % определен по итогам деятельности учреждения дополнительного образования и общеобразовательных учреждений, предоставляющих услуги по программам дополнительного образования. Прогнозируется увеличение показателя до 73 %. Целевой показатель рассчитывается управлением образования городского округа «Охинский» по данным государственных статистических наблюдений ОШ-1, 1-ДО Значение целевого показателя – процентное  отношение общего числа детей и подростков 5 – 18 лет в отчетном году к общему числу детей и подростков 5 – 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования детей в отчетном году.

Показатель 9 «Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешно социализированных». Базовый показатель 51 % определен показателем доли лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, положительно адаптированных. Прогнозируется увеличение показателя до 85%. Прогнозный показатель рассчитан с учетом выполнения мероприятий по дальнейшему  устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, приобретению жилья лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Целевой показатель рассчитывается управлением образования городского округа «Охинский» по данным отчетов государственного статистического наблюдения 103-РИК. Значение целевого показателя – процентное отношение числа лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прибывших к постоянному месту жительства, к числу успешно социализированных.

Показатель 10 «Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания (опека, приемная семья, усыновление, возвращение в кровную семью). Базовый показатель 54,5 % определен показателем доли выявленных детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания (опека, приемная семья, усыновление, возвращение в кровную семью). Прогнозируется увеличение показателя до 85 %. Прогнозный показатель рассчитан с учетом выполнения мероприятий по дальнейшему устройству детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания (опека, приемная семья, усыновление, возвращение в кровную семью). Целевой показатель рассчитывается управлением образования городского округа «Охинский» на основании данных государственного статистического наблюдения 103-РИК. Значение целевого показателя – процентное отношение числа выявленных детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к числу детей, переданных на семейные формы воспитания.

Показатель 11 «Доля, снятых с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с улучшением семейной ситуации, об общего количества семей соответствующей категории. Базовый показатель 18 % определен показателем доли семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета, в связи с улучшением семейной ситуации. Прогнозируется увеличение показателя до 30 %. Прогнозный показатель рассчитан с учетом выполнения профилактических мероприятий по улучшению семейной ситуации. Целевой показатель рассчитывается управлением образования городского округа «Охинский» на основании данных государственного статистического наблюдения 103-РИК

Показатель 12 «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений». За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности учреждений образования городского округа «Охинский» за 2013 год. Прогнозируется увеличение показателя до 21 %. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемым числом педагогических работников образовательных учреждений в возрасте до 30 лет, привлекаемых в 2015 – 2020 годах в учреждения образования в рамках мероприятий подпрограммы. Целевой  показатель рассчитывается управлением образования городского округа «Охинский» по данным статистической и оперативной отчетности. Значение целевого показателя – процентное отношение педагогических работников образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в отчетном году к общему числу штатных должностей педагогических и руководящих работников учреждений образования в отчетном году.

Показатель 13 «Уровень укомплектованности учреждений образования педагогическими кадрами». За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности учреждений образования городского округа «Охинский» за 2013 год. Прогнозный показатель рассчитан с учетом привлечения в учреждения образования востребованных специалистов. Целевой  показатель рассчитывается управлением образования городского округа «Охинский» по данным статистической отчетности. Значение целевого показателя -  процентное отношение общего числа педагогических и руководящих работников учреждений образования в отчетном году к общему числу штатных должностей педагогических и руководящих работников учреждений образования в отчетном году.

Показатель 14 «Количество специалистов, привлеченных в учреждения образования». За базовый показатель определено количество молодых специалистов, прибывших в учреждения образования городского округа «Охинский» в 2013 году – 8 чел. Показатель определен в соответствии с планируемым числом специалистов, привлекаемых в 2015 – 2025 годах в учреждения образования в рамках мероприятий подпрограммы. Значение целевого показателя – абсолютное число специалистов, привлеченных в 2015 – 2025 годах в учреждения образования – 45 чел.

Показатель 15 «Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием». За базовый показатель определен показатель по итогам  деятельности учреждений образования городского округа «Охинский» за 2013 год. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемым числом педагогических и руководящих работников образовательных учреждений, повысивших уровень образования. Целевой показатель рассчитывается управлением образования городского округа «Охинский» по данным статистической отчетности. Значение целевого показателя – процентное отношение педагогических работников образовательных учреждений, повысивших уровень образования в отчетном году, к общему числу педагогических и руководящих работников учреждений образования в отчетном году.

Показатель 16 «Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования». За базовый показатель определен показатель по итогам деятельности учреждений образования городского округа «Охинский» за 2013 год. Прогнозируется увеличение показателя на 14 %. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемым числом педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами повышения квалификации и профессиональной подготовки кадров. Целевой показатель рассчитывается управлением образования городского округа «Охинский» по данным статистической и оперативной отчетности. Значение целевого показателя – процентное отношение педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования в отчетном году, к общему числу педагогических и руководящих работников учреждений образования в отчетном году.

Показатель 17 «Охват выпускников общеобразовательных учреждений профориентационной  работой с целью ориентации на выбор профессии учителя». За базовый показатель определен показатель профориентационной работы общеобразовательных учреждений за 2013 год. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с планируемым числом выпускников общеобразовательных учреждений, охваченных профориентационной работой с целью ориентации на выбор педагогической профессии. Целевой показатель рассчитывается управлением образования городского округа «Охинский» по данным оперативной отчетности. Значение целевого показателя – процентное отношение обучающихся 10 – 11 классов  общеобразовательных учреждений, охваченных профориентационной работой в отчетном году, к общему числу обучающихся старшей школы в отчетном году.

Показатель 18 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Сахалинской области». Базовым показателем определено отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования городского округа «Охинский» к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Сахалинской области в 2013 году. Планируемый показатель к 2013 году и последующие годы 112,5 %. Фактическое исполнение в 2013 году – 109,9 %. Прогнозный показатель рассчитан с учетом выполнения мероприятий по выполнению требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012№ 597. Данный показатель определяется как отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования городского округа «Охинский» к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Сахалинской области (%). Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января текущего года по данным формы федерального статистического наблюдения. Значение целевого показателя – процентное отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Сахалинской области.

Показатель 19 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области». Базовым показателем определено отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений городского округа «Охинский» к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области в 2013 году. Планируемый показатель к 2013 году и последующие годы 113,9 % Фактический показатель 2013 года – 120,5 %. Прогнозный показатель рассчитан с учетом выполнения мероприятий по выполнению требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597. Данный показатель определяется как отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений городского округа "Охинский" к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области (%). Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января текущего года по данным формы федерального статистического наблюдения. Значение целевого показателя – процентное отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Сахалинской области.

Показатель 20 «Отношение среднемесячной заработной педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области». Базовым показателем определено отношение среднемесячной заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области в 2013 году. Планируемый показатель к 2018 году  103,8 %. Прогнозный показатель рассчитан с учетом выполнения мероприятий по выполнению требований Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761. Данный показатель определяется как отношение среднемесячной заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей городского округа «Охинский» к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области (%). Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 1 января текущего года по данным формы федерального статистического наблюдения. Значение целевого показателя – процентное отношение среднемесячной заработной платы педагогов учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области.

Показатель 21 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений». Показатель характеризует доступность и  качество образовательных услуг для всех категорий детей. Базовый показатель определен по итогам 2013 года. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования. Значение показателя рассчитывается по данным статистической и оперативной отчетности как отношение количества общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.

Показатель 22 «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях». Показатель характеризует качество образовательных услуг для детей независимо от места их проживания. Базовый показатель определен по итогам 2013 года. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Значение показателя рассчитывается по данным статистической, оперативной отчетности и данным электронного мониторинга «Наша новая школа» как отношение численности обучающихся, занимающихся во вторую смену, к общей численности обучающихся. Показатель рассчитывается ежегодно по состоянию на 31 декабря текущего года.

Показатель 23 «Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общей численности муниципальных образовательных учреждений: дошкольные учреждения/общеобразовательные учреждения». Показатель характеризует создание условий для оказания качественных образовательных услуг для всех категорий детей независимо от места их проживания. Базовый показатель определен по итогам деятельности отрасли за 2013 год. Прогнозный показатель рассчитан в соответствии с прогнозной численностью муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. Значение показателя выражено (%) в отношении к общей численности муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений. Показатель рассчитывается по данным статистической и оперативной отчетности  по состоянию на 31 декабря текущего года.

Перечень показателей (индикаторов) программы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Состав показателей результативности и эффективности программы определен в соответствии с целями, задачами и мероприятиями. Целевые значения показателей реализации программы установлены на основании результатов статистического наблюдения в системе образования городского округа «Охинский»,  отчетности муниципальных образовательных учреждений и управления образования городского округа «Охинский» и учитывает планируемые результаты реализации мероприятий программы.

Алгоритм формирования показателя представляет методику количественного исчисления показателя и необходимые пояснения. Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных  показателей.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся: недостаточное финансирование; факторы изменения в законодательстве Российской Федерации и Сахалинской области, ограничивающие  возможность реализации предусмотренных программой мероприятий, а также устанавливающие иные требования по сравнению с действующими к содержанию образования и условиям осуществления образовательной деятельности; изменение приоритетов государственной политики в сфере образования;  изменение социальных установок профессионального педагогического сообщества и населения, обуславливающие снижение необходимого уровня общественной поддержки, предусмотренных программой мероприятий.

Раздел VII Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский, а также за счет средств областного бюджета.

Распределение средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на реализацию мероприятий и подпрограмм муниципальной программы представлено в приложении № 5 к муниципальной программе.

Раздел VIII Оценка эффективности реализации муниципальной программы с методикой оценки эффективности

Методика оценки муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки эффективности программы по итогам ее реализации и основана на результативности ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, рисков, оказывающих влияние на изменение сферы реализации программы.

Результативность программы оценивается на основе достижения запланированного значения целевых показателей подпрограмм и программы как процентное соотношение фактического значения показателя к плановому.

Эффективность программы оценивается на основе результативности программы с учетом оценки запланированного и фактического объема финансирования на реализацию подпрограмм и программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе:

- оценки  степени достижения целей и решения задач программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы и их плановых значений: СД = ФИ/ПИ х 100% (СД – степень достижения целей/решения задач; СД – фактическое значение показателя программы; ПИ – плановое значение показателя программы).

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования ресурсного обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы в целом и ее подпрограмм: УФ = ФФ/ПФ х 100 % ( УФ – уровень финансирования реализации программы; ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию программы; ПФ – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный  период.

- степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по реализации основных мероприятий и подпрограмм по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы осуществляется на основании: ДИ = (Ф1/П1) + (Ф2/П2) + (Фк/Пк)

К

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей программы

К – количество показателей программы

Ф – фактическое значение показателя программы за рассматриваемый период

П – планируемое значение достижения показателя программы за рассматриваемый период.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от  22.10.2013 № 809 « Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» (изм. от 19.06.2014 № 413).

Основными рисками при реализации программы являются:

- финансовый риск – выполнение мероприятий программы зависит от своевременного и стабильного   финансирования, которое будет определяться ресурсами муниципального бюджета, эффективностью управления ходом реализации программы по качественным показателям.

Эффективное управление рисками в процессе реализации программы будет осуществляться посредством перераспределения и корректировки объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов; планирования и прогнозирования; определения организационной структуры управления реализацией программы (состав, функции, согласованность   звеньев всех уровней управления).

- административный риск – неэффективная организация и управление процессами реализации мероприятий программы.

- нормативно – правовой риск – изменения федерального, областного законодательства в сфере образования.

- социальные риски – неэффективное применение планируемых моделей образования приведет к нарастанию негативной социальной тенденции по нарушению конституционных прав граждан на получение общедоступного бесплатного качественного образования.

Управление образования городского округа «Охинский» в пределах своих полномочий организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу, несет ответственность за достижение целевых показателей программы и конечных результатов ее реализации.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы являются мониторинг, открытость и подотчетность, научно – методическое и аналитическое сопровождение.

В рамках мониторинга достижения конкретных целей и решения задач программы ежегодно отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений показателей, качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение программных мероприятий.

Элементами мониторинга являются: социологические исследования (2 раза в год) общественного мнения по вопросу уровня удовлетворенности образованием (родители, педагоги, обучающиеся); исследования качества образования детей. Мониторинг программы окажет влияние на минимизацию нормативно – правовых, управленческих и финансовых рисков.

Управление программой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно – общественного характера управления: на сайте управления образования городского округа «Охинский» ежегодно будет предоставляться информация о реализации и оценке эффективности программы; обсуждаться ход и результаты реализации программы в педагогической общественности, в структурах, осуществляющих государственно – общественное управление образовательными учреждениями. Данные меры окажут влияние на минимизацию социальных рисков, связанных с вероятностью повышения социальной напряженности из – за неполной или недостоверной информации о реализуемых  мероприятиях.

Будет реализован комплекс мер по научно - методическому и  аналитическому сопровождению программы (наблюдения, экспертизы), что позволит обеспечить обоснованность реализуемых финансово – экономических, управленческих, образовательных моделей, получить объективную информацию о результатах их внедрения. Исследования будут включать сравнительный анализ  системы образования в городском округе «Охинский», анализ кадрового состава системы образования, исследования образовательных и трудовых траекторий выпускников общего образования, анализ образовательных учреждений – лидеров и учреждений с неудовлетворительным качеством работы. Научно – методическое и аналитическое сопровождение программы окажет влияние на минимизацию управленческих и финансовых рисков.