Доклад об итогах реализации муниципальных программ Охинского муниципального округа за 2024 год

В Охинском муниципальном округе осуществляется реализация 18 муниципальных программ, направленных на развитие образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства, благоустройства и дорожного хозяйства, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства и другие цели.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год проведена на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач,

- степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов,

- степени реализации мероприятий.

1. Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Количество граждан отдельной категории, получивших бесплатный проезд в автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси) | чел. | 2000 | 2789 | 1,4 |
| 2 | Количество подготовленных и опубликованных материалов в печатных средствах массовой информации | кв.см | 421256 | 1228986 | 2,92 |
| 3 | Количество подготовленных и размещенных материалов в эфире телевещания | мин. | 636 | 2519 | 3,96 |
| 4 | Количество лиц, имеющих звание «Почетный гражданин города Охи» и получивших единовременное денежное вознаграждение | чел. | 3 | 3 | 1,0 |
| 5 | Количество лиц, замещавших муниципальные должности муниципальных служащих и получивших пенсию за выслугу лет | чел. | 61 | 62 | 1,02 |
| 6 | Количество медицинских работников, получивших единовременное денежное вознаграждение | чел. | 10 | 39 | 3,9 |
| 7 | Количество физических и юридических лиц, награжденных Почетной грамотой муниципального образования городской округ «Охинский» | чел./  ед. | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Количество физических и юридических лиц, награжденных Почетной грамотой Собрания муниципального образования городской округ «Охинский» | чел./  ед. | 13 | 30 | 2,31 |
| 9 | Количество физических и юридических лиц, награжденных ценным и (или) памятным подарком муниципального образования городской округ «Охинский» | чел./  ед. | 0 | 5 | 1,0 |
| 10 | Количество общин и родовых хозяйств коренных малочисленных народов Севера, получивших новые материальные запасы и основные средства | ед. | 18 | 14 | 0,78 |
| 11 | Количество объединений коренных народов, получивших материальные запасы и основные средства | ед. | 2 | 2 | 1,0 |
| 12 | Количество лиц из числа коренных народов, которым произведен ремонт жилых помещений | чел. | 10 | 10 | 1,0 |
| 13 | Количество детей из числа коренных народов, обеспеченных питанием в течение учебного года | чел. | 123 | 234 | 1,9 |
| 14 | Количество детей из числа коренных народов, обеспеченных здоровым питанием в период летней оздоровительной кампании | чел. | 62 | 88 | 1,42 |
| 15 | Количество перевезенных пассажиров в места традиционного проживания, удаленных от райцентра белее чем на 100 км | чел. | 160 | 178 | 1,11 |
| 16 | Количество лиц из представителей КМНС, прошедших профессиональную подготовку национальных кадров для родовых хозяйств и общин | чел. | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Количество объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, обеспеченных доступностью инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 3 | 4 | 1,33 |
| 18 | Количество муниципальных учреждений, обеспеченных расходами на осуществление деятельности (оказание услуг) | ед. | 1 | 1 | 1,0 |
| 19 | Количество лиц, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации по соответствующим направлениям деятельности | чел. | 5 | 22 | 4,4 |
| 20 | Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортном общего пользования | чел. | 40000 | 99850 | 2,5 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 33,95 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 1,7

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 183023,8 | 181203,9 | 99 |

Уи = фактический объем / плановый объем = 0,99

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Поддержка социальных и общественных инициатив населения городского округа | 1 | 1 |
| 2 | Обеспечение освещения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации | 2 | 2 |
| 3 | Совершенствование системы поддержки граждан | 6 | 6 |
| 4 | Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области | 8 | 7 |
| 5 | Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | 1 | 1 |
| 6 | Мероприятия по созданию условий для организации работы органов местного самоуправления | 2 | 2 |
| 7 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | 1 | 1 |
| 8 | Организация и проведение презентаций, конференций, круглых столов, форумов, семинаров, дней муниципального образования городской округ «Охинский» и других публичных мероприятий, представительские расходы | 1 | 1 |
|  | Сумма значений | 22 | 21 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 0,95

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+Уи+М)/3 = 1,21 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

2. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ «Охинский»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ИП в расчете на 1 тысячу населения | ед. | 56,6 | 56,6 | 1,0 |
| 2 | Оборот малых и средних предприятий | млн руб. | 2122,6 | 2122,6 | 1,0 |
| 3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микро и малых предприятиях и у ИП, в общей численности занятого населения | % | 29,7 | 29,7 | 1,0 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях | тыс. руб. | 50,1 | 50,1 | 1,0 |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках софинансирования муниципальной программы | ед. | 15 | 22 | 1,47 |
| 6 | Количество созданных рабочих мест в рамках софинансирования муниципальной программы | ед. | 5 | 10 | 2,0 |
| 7 | Количество сохраненных рабочих мест в рамках софинансирования муниципальной программы | ед. | 20 | 53 | 2,65 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 10,12 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 1,45

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 8891,9 | 8891,8 | 100 |

Уи = фактический объем / плановый объем = 1,0

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 4 | 4 |
| 2 | Информационно-консультативная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 4 | 4 |
| 3 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 | 1 |
| 4 | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | 1 | 1 |
| 5 | Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 4 | 4 |
|  | Сумма значений | 15 | 14 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 0,93

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+Уи+М)/3 = 1,13 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

3. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ «Охинский»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | мест на 1000 детей | 835 | 835 | 1,0 |
| 2 | Доля оснащенных дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста в общем количестве новых дошкольных образовательных учреждений, дошкольных групп при образовательных учреждениях и новых дошкольных групп в действующих дошкольных образовательных учреждениях, введенных в отчетном году | % | 2,2 | 2,2 | 1,0 |
| 3 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 2 месяцев до 7 лет и старше, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общей численности воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми | % | 98 | 100 | 1,02 |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, обустроенных соответствующими объектами безопасности, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений (установка ограждения территории, установка систем видеонаблюдения, установка кнопок экстренного вызова полиции на объектах образования, расположенных в зоне действия пункта центра наблюдения) | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями в общей численности обучающихся | % | 90,18 | 100 | 1,11 |
| 6 | Удельный вес численности населения городского округа «Охинский» в возрасте 6 лет 6 месяцев - 18 лет, охваченного общим и средним профессиональным образованием | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 7 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 2 | 1,2 | 1,67 |
| 8 | Отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами по обязательным предметам | разы | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| 9 | Удельный вес численности обучающихся 9- 11 классов, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей численности обучающихся 9 - 11 классов | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 10 | Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 11 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 12 | Доля учреждений дополнительного образования детей, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 13 | Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования | % | 40 | 68 | 1,7 |
| 14 | Доля детей, обучающихся с помощью дистанционных технологий, от общей численности детей, нуждающихся в организации дистанционного обучения | % | 33 | 100 | 3,03 |
| 15 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в общем числе выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории городского округа «Охинский» | % | 20 | 1,9 | 0,1 |
| 16 | Доля детей 5 - 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования детей в системе образования | % | 80 | 83,5 | 1,04 |
| 17 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | % | 80 | 83,5 | 1,04 |
| 18 | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления от общей численности детей школьного возраста | % | 46,5 | 50,1 | 1,08 |
| 19 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью от общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 91,4 | 95,3 | 1,04 |
| 20 | Уровень укомплектованности учреждений образования педагогическими кадрами | % | 85,7 | 73,5 | 0,86 |
| 21 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования к среднемесячной заработной плате учреждений общего образования Сахалинской области | % | 100 | 106,1 | 1,06 |
| 22 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Сахалинской области | % | 100 | 112,8 | 1,13 |
| 23 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Сахалинской области | % | 100 | 103,6 | 1,04 |
| 24 | Удельный вес педагогических и руководящих работников с высшим образованием в общей численности учреждений образования | % | 84,7 | 67,7 | 0,8 |
| 25 | Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования | % | 72,5 | 97 | 1,34 |
| 26 | Доля молодых специалистов, привлеченных для работы в образовательные учреждения городского округа «Охинский», в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования | % | 3,9 | 3,9 | 1,0 |
| 27 | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых не находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений | % | 82,4 | 82,4 | 1,0 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 30,06 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 1,11

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 2192187,6 | 2172210,3 | 99,1 |

Уи = фактический объем / плановый объем = 0,99

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Повышение качества и доступности дошкольного образования | 7 | 7 |
| 2 | Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности | 19 | 19 |
| 3 | Развитие системы воспитания, дополнительного образования, социальной поддержки обучающихся и защиты прав детей | 7 | 7 |
| 4 | Развитие кадрового потенциала | 7 | 7 |
| 5 | Строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений (укрепление МТБ) | 2 | 2 |
|  | Сумма значений | 42 | 42 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 1,0

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+Уи+М)/3 = 1,03 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

4. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия | % | 83,3 | 87,5 | 1,05 |
| 2 | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МБУ «Охинская ЦБС» | % | 1,1 | 1,21 | 1,1 |
| 3 | Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год | ед. | 0,6 | 2,42 | 4,03 |
| 4 | Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 5 | Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в городском округе, по отношению к 2013 году | % | 105 | 108 | 1,03 |
| 6 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 11 | 11 | 1,0 |
| 7 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | экз. | 153 | 163,4 | 1,07 |
| 8 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1,1 | 1,44 | 1,31 |
| 9 | Соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Сахалинской области | % | 103,7 | 103,7 | 1,0 |
| 10 | Отношение средней заработной платы руководителей государственных (муниципальных) учреждений и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год, кратность не более |  | 1:4 | 1:4 | 1,0 |
| 11 | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников подведомственных учреждений управления по культуре, спорту и делам молодежи | % | 85 | 85 | 1,0 |
| 12 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 10 | 30 | 3,0 |
| 13 | Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культуры и отраслевого образования | % | 70 | 93 | 1,33 |
| 14 | Уровень удовлетворенности граждан муниципального образования городской округ «Охинский» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 85 | 92 | 1,08 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 20,0 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 1,43

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 351281,6 | 343364,2 | 97,7 |

Уи = фактический объем / плановый объем = 0,98

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | 1 | 1 |
| 2 | Развитие библиотечного дела | 3 | 3 |
| 3 | Развитие музейного дела | 1 | 1 |
| 4 | Развитие культурно-досугового обслуживания населения | 1 | 1 |
| 5 | Развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры и отраслевого образования | 3 | 3 |
| 6 | Развитие социально-культурной деятельности | 5 | 5 |
| 7 | Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала в сфере культуры | 3 | 3 |
|  | Сумма значений | 17 | 17 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 1,0

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+Уи+М)/3 = 1,14 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании городской округ «Охинский»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 68,8 | 68,4 | 0,99 |
| 2 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 80 | 80 | 1,0 |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 31,8 | 31,8 | 1,0 |
| 4 | Количество воспитанников учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности (СШ) | чел. | до 900 | 677 | 0,75 |
| 5 | Количество ежегодно присвоенных разрядов «Спортсмен I разряда» | ед. | 12 | 30 | 2,5 |
| 6 | Количество призовых мест спортсменов МО городской округ «Охинский» на соревнованиях различного уровня | ед. | 120 | 448 | 3,73 |
| 7 | Доля специалистов, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет, в общем количестве специалистов отрасли «физическая культура и спорт» | % | 60 | 60 | 1,0 |
| 8 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 37,2 | 37,2 | 1,0 |
| 9 | Обеспеченность спортивными залами | тыс.кв.м на 10 тыс. чел. | 3,1 | 3,1 | 1,0 |
| 10 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | тыс.кв.м на 10 тыс. чел. | 38,4 | 38,4 | 1,0 |
| 11 | Обеспеченность плавательными бассейнами | кв.м на 10 тыс. чел. | 559 | 559 | 1,0 |
| 12 | Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 33,3 | 33,3 | 1,0 |
| 13 | Количество спортивных сооружений | ед. | 84 | 84 | 1,0 |
| 14 | Доля молодых людей, вовлеченных в общественные движения, ведущие добровольческую и патриотическую деятельность, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 50 | 51,7 | 1,03 |
| 15 | Доля молодых людей, привлеченных к организации и проведению мероприятий патриотической направленности, культурно-массовых и развлекательно-досуговых мероприятий направленных на творческую самореализацию, ведущие здоровый образ жизни от общей численности молодежи от 14 до 30 лет | % | 62 | 65 | 1,05 |
| 16 | Доля подростков и молодых людей, состоящих на различных профилактических учетах (ОМВД, КДНиЗП, ТЖС, СОП), привлеченных к организации и проведению мероприятий от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 21 | 21 | 1,0 |
| 17 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с учетом государственной поддержки, а также с помощью собственных и заемных средств от общего числа молодых семей, желающих улучшить жилищные условия | ед. | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Количество больных наркоманией и имеющие синдром зависимости по данным мониторинга (кол-во лиц, состоящих на учете в ГБУЗ «Охинская ЦРБ» с диагнозом «наркомания») | чел. | 106 | 119 | 0,89 |
| 19 | Количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества с вредными последствиями для здоровья | чел. | 0 | 0 | 1,0 |
| 20 | Доля образовательных учреждений, реализующих программы по профилактике наркомании и ПАВ | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 21 | Доля лиц в возрасте от 10 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по отношению к общей численности указанной категории | % | 43 | 43 | 1,0 |
| 22 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории МО городской округ «Охинский» | ед. | 12 | 6 | 2,0 |
| 23 | Доля муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими средствами защиты от проявлений терроризма | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 24 | Количество размещенных информационно-пропагандистских материалов, а также проведенных мероприятий среди населения и в молодежной среде, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, профилактику ксенофобии и укрепление толерантности | ед. | 265 | 265 | 1,0 |
| 25 | Доля оздоровленных детей от численности детей, подлежащих оздоровлению (от общей численности детей школьного возраста на 01 сентября предыдущего года) | % | не менее 47,8 | 50 | 1,0 |
| 26 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | не менее 60 | 60 | 1,0 |
| 27 | Сохранение действующей сети лагерей с дневным пребыванием детей | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 28 | Снижение числа безнадзорных детей | % | 1 | 1 | 1,0 |
| 29 | Доля трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | % | не менее 33 | 57,6 | 1,0 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 32,94 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 1,14

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 230647,2 | 226645,1 | 98,3 |

Уи = фактический объем / плановый объем = 0,98

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Развитие физической культуры и спорта | 4 | 4 |
| 2 | Молодежная политика | 3 | 3 |
| 3 | Обеспечение жильем молодых семей | 1 | 0 |
| 4 | Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и правонарушений | 3 | 3 |
| 5 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи | 2 | 2 |
|  | Сумма значений | 13 | 12 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 0,92

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+Уи+М)/3 = 1,01 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

6. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, нарастающим итогом с 2013 года | % | 31 | 31 | 1,0 |
| 2 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 3 | Количество аварий на инженерных сетях | ед. | 0 | 0 | 1,0 |
| 4 | Количество строящихся и реконструируемых объектов | ед. | 0 | 1 | 1,0 |
| 5 | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | % | 25 | 25 | 1,0 |
| 6 | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения: ЛЭП 0,4-35 кВ | км | 2,8 | 6 | 2,14 |
| 7 | ТП, ПС, РП 6-35 кВ | шт. | 1 | 1 | 1,0 |
| 8 | Доля воды, пропущенной через очистные сооружения, в общем количестве воды, поданной в сеть | % | 97,6 | 97,6 | 1,0 |
| 9 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 1 | 1,0 |
| 10 | Актуализация схем теплоснабжения | ед. | 0 | 1 | 1,0 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 11,14 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 1,11

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 790579,4 | 788169,8 | 99,7 |

Уи = фактический объем / плановый объем = 1,0

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры | 1 | 1 |
| 2 | Мероприятия по развитию жилищно-коммунального комплекса | 1 | 1 |
| 3 | Мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса | 3 | 3 |
| 4 | Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда | 1 | 1 |
| 5 | Мероприятия по благоустройству населенных пунктов | 1 | 1 |
| 6 | Организация электро-, тепло- и газоснабжения | 1 | 1 |
| 7 | Организация электроснабжения в с. Рыбновск и  с. Рыбное | 1 | 1 |
| 8 | Компенсация затрат или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 1 |
| 9 | Мероприятия по созданию условий для управления многоквартирными домами | 1 | 1 |
| 10 | Модернизация и содержание объектов уличного освещения муниципального образования городской округ «Охинский» | 2 | 2 |
|  | Сумма значений | 13 | 13 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 1,0

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+Уи+М)/3 = 1,04 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

7. Муниципальная программа «Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» качественным жильем»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения | тыс. кв.м | 16,8 | 16,8 | 1,0 |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 17,63 | 17,8 | 1,01 |
| 3 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. чел. | 0,702 | 0,580 | 0,83 |
| 4 | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков) | ед. | 11 | 18 | 1,64 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 4,48 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 1,12

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 3499416,9 | 3496497,3 | 99,92 |

Уи = фактический объем / плановый объем = 1,0

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения, в том числе проверка локальных сметных расчетов | 1 | 1 |
| 2 | Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей, в том числе проверка локальных сметных расчетов | 1 | 1 |
| 3 | Стимулирование жилищного строительства | 1 | 1 |
| 4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2 | 2 |
| 5 | Расселение жилых домов, поврежденных в результате землетрясения, произошедшего в г. Нефтегорске Охинского района в 1995 году | 2 | 2 |
|  | Сумма значений | 7 | 7 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 1,0

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+Уи+М)/3 = 1,04 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

8. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ «Охинский»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Преобразование двух муниципальных унитарных предприятий в общества с ограниченной ответственностью | ед. | 0 | 2 | 1,0 |
| 2 | Удельный вес зарегистрированных объектов недвижимого муниципального имущества в общем количестве таких объектов недвижимого имущества муниципального образования городской округ «Охинский» | % | 95 | 95 | 1,0 |
| 3 | Обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет МО городской округ «Охинский» от сдачи в аренду имущества | тыс. руб. | 6000,0 | 5531,2 | 0,92 |
| 4 | Обеспечение поступлений неналоговых доходов в бюджет МО городской округ «Охинский» от сдачи в аренду земельных участков | тыс. руб. | 30500,0 | 39412,1 | 1,29 |
| 5 | Обеспечение поступлений прочих неналоговых доходов в бюджет МО городской округ «Охинский» | тыс. руб. | 940,0 | 3567,0 | 3,8 |
| 6 | Проведения ремонтных работ в отношении муниципального имущества | %/ед. | 100/2 | 100/2 | 1,0 |
| 7 | Обеспечение стабильной работы муниципальных предприятий | % | 100 | 100 | 1,0 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 10,01 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 1,43

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 167654,5 | 167638,2 | 100 |

Уи = фактический объем / плановый объем = 1,0

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Приобретение имущества в собственность муниципального образования, исполнение обязанностей, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом | 6 | 6 |
| 2 | Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в Реестре имущества муниципального образования | 5 | 5 |
| 3 | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию муниципального имущества | 4 | 4 |
| 4 | Оказание финансовой помощи муниципальным унитарным предприятиям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги | 1 | 1 |
| 5 | Ремонт имущества, находящегося в собственности МО городской округ «Охинский» | 1 | 1 |
| 6 | Оптимизация состава и структуры муниципального имущества | 2 | 2 |
|  | Сумма значений | 19 | 19 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 1,0

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+Уи+М)/3 = 1,14 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

9. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Количество заключений о наличии в проектах НПА МО ГО «Охинский» коррупционных факторов | % | 7,5 | 0 | 1,0 |
| 2 | Количество муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе завершивших обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | % | 95 | 30 | 0,32 |
| 3 | Количество муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции | % | 95 | 100 | 1,05 |
| 4 | Количество лиц, впервые поступивших на муниципальную службу или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия коррупции | % | 95 | 100 | 1,05 |
| 5 | Доля обращений граждан в администрацию, в результате рассмотрения и проверки которых выявлены коррупционные правонарушения, от общего количества обращений граждан по поводу действий (бездействия) должностных лиц ОМСУ МО ГО «Охинский» | % | 1 | 0 | 1,0 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 4,42 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 0,88

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 71,5 | 71,5 | 100 |

Уи = фактический объем / плановый объем = 1,0

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
|  | О противодействии коррупции в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» | 23 | 22 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 0,96

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+Уи+М)/3 = 0,95 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

10. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства муниципального образования городской округ «Охинский»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Объем продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах | млн руб. | 114,3 | 114,5 | 1,0 |
| 2 | Молоко | тонн | 247 | 250,9 | 1,02 |
| 3 | Мясо скота и птицы (на убой в живом весе) | тонн | 52,3 | 53,3 | 1,02 |
| 4 | Яйца | тыс.шт. | 917,2 | 922,6 | 1,01 |
| 5 | Крупный рогатый скот | голов | 152 | 139 | 0,91 |
| 6 | Коровы (в общем числе КРС) | голов | 62 | 40 | 0,65 |
| 7 | Свиньи | голов | 225 | 203 | 0,9 |
| 8 | Средняя яйценоскость 1 курицы в личных подсобных хозяйствах | шт. | 157,5 | 157,5 | 1,0 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 7,51 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 0,94

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 12117,3 | 12117,2 | 100 |

Уи = фактический объем / плановый объем = 1,0

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы, а также фуражного зерна для птицы | 1 | 1 |
| 2 | Возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров | 1 | 1 |
|  | Сумма значений | 2 | 2 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 1,0

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+Уи+М)/3 = 0,98 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

11. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования городской округ «Охинский»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» | % | 90 | 95,7 | 1,06 |
| 2 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и дополнительного процента отчислений от налога на доходы физических лиц | % | 15 | 45,5 | 0,33 |
| 3 | Обеспечение исполнения расходных обязательств городского округа | % | 90 | 99,5 | 1,11 |
| 4 | Отношение просроченной кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета на конец отчетного периода к общему объему расходов за счет средств местного бюджета | % | 0 | 0 | 1,0 |
| 5 | Отношение объема муниципального долга муниципального образования городской округ «Охинский» к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и дополнительного процента отчислений от налога на доходы физических лиц | % | 45 | 19,1 | 2,36 |
| 6 | Отношение объема расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета без учета субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней | % | 10 | 0 | 1,0 |
| 7 | Отношение предельного объема заимствований муниципального образования городской округ «Охинский» к сумме, направляемой на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 8 | Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования городской округ «Охинский» к общему объему долговых обязательств муниципального образования городской округ «Охинский» | % | 0 | 0 | 1,0 |
| 9 | Отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов к утвержденному плану | % | 100 | 111,9 | 1,12 |
| 10 | Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению поступлений доходов, сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» | раз | 4 | 6 | 1,5 |
| 11 | Количество размещенных на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ «Охинский» публикаций «Бюджет для граждан» | ед. | 3 | 6 | 2,0 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 13,48 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 1,23

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 234,1 | 234,0 | 100 |

Уи = фактический объем / плановый объем = 1,0

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» | 3 | 3 |
| 2 | Повышение эффективности управления муниципальным долгом | 4 | 4 |
| 3 | Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» | 2 | 2 |
| 4 | Обеспечение наличия и актуализации информации по формированию и исполнению бюджета в доступной для граждан форме | 1 | 1 |
|  | Сумма значений | 10 | 10 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 1,0

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+Уи+М)/3 = 1,08 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

12. Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования городской округ «Охинский» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Удельный вес населения, информируемого в случае возникновения чрезвычайной ситуации | % | 100 | 95 | 0,95 |
| 2 | Объем закупок (приобретение) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и для целей гражданской обороны | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 3 | Полнота охвата населения мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 95 | 0,95 |
| 4 | Количество информационных материалов по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, распространенных среди населения и размещенных в СМИ | тыс. шт. | 5 | 5 | 1,0 |
| 5 | Наличие резерва ГСМ в целях оказания помощи органам лесного хозяйства и привлекаемым организациям для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные распространением крупных лесных пожаров | литр | не менее 6000 | 3000,  12487 | 1,0 |
| 6 | Охват населения пропагандой правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, правил поведения при чрезвычайных ситуациях и террористических актах по местному телевидению, светодиодному экрану и в газетных изданиях | % | 100 | 100 | 1,0 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 5,9 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 0,98

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 2936,6 | 2936,4 | 100 |

Уи = фактический объем / плановый объем = 1,0

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Приобретение методических материалов, памяток и листовок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 1 | 1 |
| 2 | Пополнение, обновление и содержание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны | 1 | 1 |
| 3 | Подготовка должностных лиц, специалистов гражданской обороны и звена РСЧС Охинского района | 1 | 1 |
| 4 | Создание резерва горюче-смазочных материалов | 1 | 1 |
| 5 | Информирование населения правилам пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, правилам поведения людей при чрезвычайных ситуациях и террористических актах | 1 | 1 |
| 6 | Создание нормативной правовой базы по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, обеспечению пожарной безопасности | 1 | 0 |
| 7 | Потребность в товарах, работах, услугах, не предусмотренных в перечне товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера | 1 | 1 |
|  | Сумма значений | 7 | 6 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 0,86

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+Уи+М)/3 = 0,95 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

13. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании городской округ «Охинский»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 231,9 | 235,468 | 1,02 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 172,825 | 173,527 | 1,0 |
| 3 | Протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям | км | 144,719 | 147,563 | 1,02 |
| 4 | Доля протяженности дорог городского округа, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, от общей протяженности дорог муниципального образования | % | 62,4 | 62,7 | 1,0 |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог в границах населенных пунктов | км | 50,327 | 53,193 | 1,06 |
| 6 | Протяженность автомобильных дорог вне границ населенных пунктов | км | 98,525 | 99,227 | 1,01 |
| 7 | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог | км | 12,3 | 15,6 | 1,27 |
| 8 | Доля капитально отремонтированных дорог от общей протяженности дорог муниципального образования | % | 7,1 | 9 | 1,27 |
| 9 | Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог в границах населенных пунктов | км | 10,2 | 13,5 | 1,32 |
| 10 | Доля капитально отремонтированных дорог от общей протяженности дорог в границах городского округа | % | 19,3 | 19,3 | 1,0 |
| 11 | Протяженность капитально отремонтированных дорог вне границ населенных пунктов | км | 2,2 | 2,2 | 1,0 |
| 12 | Доля капитально отремонтированных автомобильных дорог вне границ населённых пунктов от общей протяженности дорог муниципального образования | % | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| 13 | Протяженность тротуаров | км | 15,704 | 15,704 | 1,0 |
| 14 | Протяженность капитально отремонтированных тротуаров | км | 2,3 | 2,3 | 1,0 |
| 15 | Доля протяженности отремонтированных тротуаров от общей протяженности тротуаров | % | 14,6 | 14,6 | 1,0 |
| 16 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 1 | 0 | 1,0 |
| 17 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | 0 | 1,0 |
| 18 | Социальный риск | погибших на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 1,0 |
| 19 | Транспортный риск | погибших на 10 тыс. транспортных средств | 0 | 0 | 1,0 |
| 20 | Тяжесть последствий | погибших на 100 пострадавших | 0 | 0 | 1,0 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 20,97 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 1,05

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 429356,9 | 429356,3 | 100 |

Уи = фактический объем / плановый объем = 1,0

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский» и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью | 1 | 1 |
| 2 | Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов | 1 | 1 |
| 3 | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский» | 2 | 2 |
| 4 | Научно-исследовательская, опытно-конструкторская и технологическая работа в сфере дорожного хозяйства | 1 | 1 |
| 5 | Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования | 1 | 1 |
|  | Сумма значений | 6 | 6 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 1,0

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+Уи+М)/3 = 1,02 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

14. Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала в муниципальном образовании городской округ «Охинский»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал | млн руб. | 3860,0 | 1852,7 | 0,48 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 0,48 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 0,48

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 0 | 0 |  |

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Формирование и совершенствование нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности | 1 | 1 |
| 2 | Мероприятия по продвижению инвестиционного потенциала | 1 | 1 |
| 3 | Формирование мер стимулирования инвестиционной деятельности | 2 | 2 |
|  | Сумма значений | 4 | 4 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 1,0

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+М)/2 = 0,74 (от 0,5 до 0,75) – средний уровень эффективности.

15. Муниципальная программа «Развитие торговли в муниципальном образовании городской округ «Охинский»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 350 | 387 | 1,11 |
| 2 | Количество торговых площадей на 1000 человек населения | кв.м | 870 | 777 | 0,89 |
| 3 | Количество торговых объектов всех форматов торговли, включая торговые места на рынках и ярмарках | ед. | 284 | 364 | 1,28 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 3,28 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 1,09

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 83,5 | 83,5 | 100 |

Уи = фактический объем / плановый объем = 1,0

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Совершенствование правового регулирования в сфере торговли | 2 | 2 |
| 2 | Развитие торговой инфраструктуры | 3 | 1 |
| 3 | Обеспечение экономической и территориальной доступности товаров и услуг торговли для населения | 3 | 3 |
|  | Сумма значений | 8 | 6 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 0,75

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+Уи+М)/3 = 0,95 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

16. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городской округ «Охинский»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 11 | 14 | 1,27 |
| 2 | Доля капитально отремонтированных дворовых территорий от общего количества предусмотренных к ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | % | 8,9 | 9,6 | 1,08 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в отчетном году с использованием субсидии на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 4 | Площадь отремонтированных дворовых территорий | кв.м | 31224 | 32359 | 1,04 |
| 5 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | ед. | 2 | 2 | 1,0 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 5,39 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 1,08

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 316621,1 | 314239,7 | 99,2 |

Уи = фактический объем / плановый объем = 0,99

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 3 | 2 |
| 2 | Капитальный ремонт и содержание общественных территорий, подлежащих благоустройству | 7 | 7 |
|  | Сумма значений | 10 | 9 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 0,9

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+Уи+М)/3 = 0,99 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

17. Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального образования городской округ «Охинский»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Удельный вес площади ликвидированных мест размещения отходов производства и потребления, мест захламления и загрязнения от общей площади земель | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 2 | Удельный вес количества ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 1,0 |
| 3 | Количество земельных участков, в отношении которых проведена инвентаризация | ед. | 15 | 18 | 1,2 |
| 4 | Количество/площадь земель (земельных участков), в отношении которых выявлен факт использования, которое привело к значительному ухудшению экологической обстановки | ед./  кв.м | 0/0 | 1/400 | 0 |
| 5 | Количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | ед. | 10 | 18 | 1,8 |
| 6 | Количество установленных баннеров на берегах водных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 5,0 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 0,83

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 0 | 0 |  |

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Проведение санитарной очистки территорий муниципального образования городской округ «Охинский» | 1 | 1 |
| 2 | Разъяснение физическим и юридическим лицам земельного законодательства, а также требований по охране окружающей среды | 1 | 1 |
| 3 | Выявление мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, мест захламления и загрязнения земель, ОНВОС | 1 | 1 |
| 4 | Инвентаризация земель | 1 | 1 |
| 5 | Выявление фактов самовольного занятия земельных участков | 1 | 1 |
| 6 | Выявление фактов использования земель (земельных участков), приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | 1 | 1 |
| 7 | Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования городской округ «Охинский» | 1 | 0 |
|  | Сумма значений | 7 | 6 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 0,86

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+М)/2 = 0,85 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

18. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения муниципального образования городской округ «Охинский»

1. Оценка степени достижения целей и решения задач (С):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение индикатора | | Степень достижения индикатора  (Сi=Зф/Зп, если желаемым результатом является рост значений; Сi=Зп/Зф, если желаемым результатом является снижение значений) |
| План (Зп) | Факт (Зф) |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 50 | 66,8 | 1,34 |
| 2 | Доля детей, охваченных летним отдыхом и оздоровлением | % | 47,5 | 53,1 | 1,12 |
| 3 | Доля детей, охваченных качественным горячим питанием | % | 80 | 81 | 1,01 |
| 4 | Количество посещений людьми старшего поколения, участвующими в реализации проекта «Сахалинское долголетие», учреждений спорта | чел. | 2750 | 2760 | 1,0 |
| 5 | Количество физкультурно-оздоровительных и тематических мероприятий по формированию у населения мотивации к здоровому образу жизни | ед. | 5 | 5 | 1,0 |
| 6 | Число работников включенных в модельные корпоративные программы укрепления здоровья | чел. | 300 | 300 | 1,0 |
| 7 | Количество людей старшего поколения, посещающих клубные формирования в учреждениях культуры | чел. | 40 | 44 | 1,1 |
| 8 | Количество созданных на территории городского округа «Охинский» корпоративных программ укрепления здоровья | ед. | 3 | 6 | 2,0 |
| 9 | Доля граждан, охваченных профилактическими мероприятиями (диспансеризацией и профилактическими осмотрами) | % | 62 | 100 | 1,61 |
| 10 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 1000 населения | % | 3,25 | 3,25 | 1,0 |
| 11 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 1000 населения | % | 0,89 | 0,89 | 1,0 |
|  | Сумма значений |  |  |  | 13,18 |

С = сумма значений Ci / кол-во индикаторов = 1,2

2. Оценка степени соответствия фактического уровня затрат запланированному объему финансовых ресурсов (Уи):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Плановый объем финансовых ресурсов,  тыс. руб. | Фактический объем финансовых ресурсов  (кассовый расход),  тыс. руб. | % освоения бюджетных средств |
| Всего по программе | 0 | 0 |  |

3. Оценка степени реализации мероприятий (М):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы  (основного мероприятия) | Количество мероприятий, реализуемых в отчетном году | Показатель достижения ожидаемого результата  (Pi=1, в случае достижения ожидаемого результата;  Pi=0, в случае недостижения ожидаемого результата) |
| 1 | Внедрение направлений муниципальной программы в муниципальном образовании городской округ «Охинский» | 4 | 4 |
| 2 | Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ и алкоголя | 10 | 10 |
| 3 | Формирование культуры здорового питания населения | 8 | 8 |
| 4 | Повышение уровня физической активности | 6 | 5 |
| 5 | Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения муниципального образования городской округ «Охинский» | 8 | 8 |
| 6 | Развитие механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных заболеваний, формирования потребности ведения населением здорового образа жизни | 7 | 7 |
| 7 | Формирование культуры здоровья населения | 3 | 3 |
| 8 | Мероприятия по сокращению уровня травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий за счет повышения качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения | 3 | 3 |
| 9 | Мероприятия по улучшению городской среды | 2 | 2 |
| 10 | Реализация проекта «Счастливая женщина Сахалина» | 1 | 1 |
|  | Сумма значений | 52 | 51 |

М = сумма значений Pi / кол-во мероприятий = 0,98

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы: (С+М)/2 = 1,09 (более 0,75) – высокий уровень эффективности.

По результатам проведенной оценки все муниципальные программы признаны эффективными и целесообразными к дальнейшей реализации.